แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตำบลก้อ

อำเภอลี้   จังหวัดลำพูน

สารบัญ

เรื่อง			หน้า

ส่วนที่    1	บทนำ	1

ส่วนที่    2	บัญชีโครงการ/กิจกรรม	3

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

-แผนงานบริหารงานทั่วไป	11

-แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	12

-แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ	14

-แผนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2560	18

-แผนงานรักษาความสงบภายใน	26

-แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	27

-แผนงานการศึกษา	28

-แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	30

-แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข	31

-แผนงานสังคมสงเคราะห์	33

-แผนงานเคหะและชุมชน	37

-แผนงานงานไฟฟ้าถนน	39

-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	40

-แผนงานกีฬาและนันทนาการ	47

-แผนงานส่งเสริมการเกษตร	49

-แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	50

-แผนงานงบกลาง	51

ส่วนที่    3	การติดตามและประเมินผลการนำแผนดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ	56

ส่วนที่  1

บทนำ

1.1.บทนำ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก

เทศบาลตำบลก้อ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 3 ปี (2560-2562)  และได้จัดทำแผน 3 ปีซึ่งเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับการจัดทำงบประมาณประจำปี   เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนการ โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี  และมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี  เพื่อให้สอดคล้องกับแผน  2 ประเภทนั้น เพื่อเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลก้อโดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 ของเทศบาลตำบลก้อ ขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560   มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ  รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการการติดตามการประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ มุ่งหวังว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

1.วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

1.เพื่อให้การดำเนินงานการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

2.เพื่อให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติใช้มีความสะดวกและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของ เทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.ขั้นตอนการจัดการทำแผนดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 กำหนดให้แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินงานของเทศบาลแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ต้องปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

3.แนวทางในการจัดทำแผนดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานผู้บริหารในท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้

1.เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงาน (Action Plan)

2.จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

3.แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

4.เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินงานในพื้นที่เทศบาล

4.ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

2.มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี

5.สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลก้อ

6.สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่  2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

การจัดทำโครงการ/กิจกรรมในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลตำบลก้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาเทศบาลตำบลก้อโดยประกอบด้วย

  - .สรุปงบหน้าแผนการดำเนินงาน

  - .บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนดำเนินงานประจำปี 2560

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละ ของงบประมาณ | หน่วยดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการสู่เมืองแห่งทุนวัฒนธรรม | 3 | 3.22 | 1,301,000 | 18 |  |
| ๑.๑ พัฒนาการก่อสร้าง/บูรณะ/ปรับปรุงถนนระบบระบายน้ำ สะพาน |  |  |  |  |  |
| ๑.๒ พัฒนาระบบแหล่งน้ำ,ประปา | 1 | 1.07 | 278,000 | 4 |  |
| ๑.3 พัฒนาการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพื่อการเกษตรและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะตามจุดต่าง ๆ | 1 | 1.07 | 600,000 | 8 |  |
| 1.4 การจัดทำและวางผังเมือง | - | - | - | - |  |
| รวม | 4 | 4.30 | 2,179,000 | 30 |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนดำเนินงานประจำปี 2560

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละ ของงบประมาณ | หน่วยดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ เกษตรและการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมชุมชน | - | - | - | - | - |
| 2.๑. พัฒนาจัดหา/ปรับปรุงสถานที่จำหน่วยสินค้าในตำบล |  |  |  |  |  |
| 2.๒.พัฒนาการส่งเสริมศักยภาพละขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร | - | - | - | - | - |
| 2.๓.พัฒนาด้านส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ | 8 | 8.60 | 190,000 | 3 |  |
| 2.4.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในตำบลก้อ | - | - | - | - | - |
| รวม | 8 | 8.60 | 190,000 | 3 |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนดำเนินงานประจำปี 2559

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละ ของงบประมาณ | หน่วยดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1 | 1.07 | 20,000 | 0 |  |
| 3.๑.พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |
| 3.2.พัฒนาการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน | 3 | 3.22 | 50,000 | 1 |  |
| 3.3.ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | 7 | 7.52 | 322,000 | 5 |  |
| 3.4. ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 10 | 10.75 | 175,000 | 2 |  |
| 3.5. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น | 10 | 10.75 | 550,000 | 8 |  |
| 3.6. ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหาอาชญากรรม และการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ | 7 | 7.52 | 151,600 | 2 |  |
| 3.7.ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและการป้องกันการทุจริต | 7 | 7.52 | 609,960 | 9 |  |
| รวม | 45 | 48.38 | 1,878,560 | 27 |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนดำเนินงานประจำปี 2559

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละ ของงบประมาณ | หน่วยดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - |
| 4.1. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจนการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 4.2. เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ในการดำเนินการอนุรักษ์การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์และเกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนและตามแนวทางพระราชดำริ | 5 | 5.37 | 65,000 | 1 |  |
| 4.3. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน | 2 | 2.15 | 50000 | 1 |  |
| 4.4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำฝายต้นน้ำ (Check Dam) เพื่อชะลอการไหลของน้ำและตะกอนเสริมความสมบูรณ์ของป่า | - | - | - | - | - |
| 4.5.พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 1 | 1.07 | 50,000 | 1 |  |
| รวม | 8 | 8.60 | 165,000 | 3 |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนดำเนินงานประจำปี 2560

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละ ของงบประมาณ | หน่วยดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา | 6 | 6.45 | 496,500 | 7 |  |
| 5.1.ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน |  |  |  |  |  |
| 5.2.สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา | 1 | 1.07 | 10,000 | 0 |  |
| 5.3.พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง | 1 | 1.07 | 5,000 | 0 |  |
| 5.4.พัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา | 5 | 5.37 | 335,000 | 5 |  |
| 5.5.พัฒนาด้านภูมิปัญญา วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น | 3 | 3.22 | 60,000 | 1 |  |
| รวม | 16 | 17.20 | 906,500 | 13 |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนดำเนินงานประจำปี 2560

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละ ของงบประมาณ | หน่วยดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น | 2 | 2.15 | 40,000 | 1 |  |
| 6.1.แนวทางการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้านสาธารณสุขเพื่อการพึ่งพาตนเองสู่การมีสุขภาพที่ดี |  |  |  |  |  |
| 6.2.แนวทางการจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนของชุมชน | 3 | 3.22 | 30,000 | 0 |  |
| 6.3.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุบคลากรสาธารณสุข | 1 | 1.07 | 10,000 | 0 |  |
| 6.4.ส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย | - | - | - | - | - |
| รวม | 6 | 6.45 | 80,000 | 1 |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนดำเนินงานประจำปี 2560

เทศบาลตำบลก้อ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละ ของงบประมาณ | หน่วยดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | - | - | - |
| 7.1.พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้การบริการที่มีประสิทธิภาพ |  |  |  |  |  |
| 7.2.พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3 | 3.22 | 35,000 | 0 |  |
| 7.3.ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย แก้ไขปัญหาจราจร การลดอุบัติเหตุ การบริหารจัดการ | 1 | 1.07 | 10,000 | 0 |  |
| 7.4.เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกัน | - | - | - | - | - |
| 7.5.พัฒนาขีดความสามารถการทำงานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | - | - | - | - | - |
| 7.6. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร/สารสนเทศ | - | - | - | - | - |
| 7.7.พัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน | 3 | 3.22 | 122,650 | 2 |  |
| 7.8.การปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น | 1 | 1.07 | 150,0000 | 21 |  |
| รวม | 6 | 6.45 | 1,667,650 | 23 |  |

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลก้อ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดการเลือกตั้งเทศบาลตำบลก้อ | เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ บัตรเลือกตั้ง ค่าตอบแทนกรรมการเลือกตั้ง) ฯลน | 100,000 | นางสาวทิฐินันท์ พิพิธเสถียรกุล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนิน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลก้อ

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) | จัดงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)ตำบลก้อ | 120,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดงานทำบุญสรงน้ำพระพุทธบาทผาตั้ง | จัดงานทำบุญสรงน้ำพระพุทธบาทผาตั้ง | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการทำบุญสรงน้ำรอยพระพุทธบาทยางวี | สนับสนุนงานทำบุญสรงน้ำรอยพระพุทธบาทยางวี | 25,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการทำบุญหัวฝาย | สนับสนุนงานทำบุญหัวฝาย | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการปีใหม่เมืองตำบลก้อ | จัดงานประเพณีปีใหม่เมืองตำบลก้อ | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการประเพณีปีใหม่เมืองอำเภอลี้ | ร่วมงานประเพณีปีใหม่เมืองอำเภอลี้ | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการร่วมงานประเพณีลอยกระทงอำเภอลี้ | ร่วมงานประเพณีลอยกระทงอำเภอลี้ | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการร่วมสรงน้ำองค์สามครูบาและพระธาตุหริภุญชัย | ร่วมงานสรงน้ำองค์สามครูบาและพระธาตุหริภุญชัย | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9. | โครงการสรงน้ำวัดบ้านเก่า | สนับสนุนกิจกรรมสรงน้ำวัดบ้านเก่า | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุสลีทันใจ (ก้อยืน) | จัดงานสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุสลีทันใจ (ก้อยืน) | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุสลีเวียงก้อ (ก้อทุ่ง) | สนับสนุนการจัดงานสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุสลีเวียงก้อ (ก้อทุ่ง) | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการแห่เทียนพรรษา | จัดงานแห่เทียนพรรษาในตำบลก้อ | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนิน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลก้อ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดตั้งเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตระหว่างชุมชนและเทศบาลตำบลก้อ | จัดตั้งเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตระหว่างชุมชนและเทศบาลตำบลก้อ | 4,800 | นางลภัสรดา ดงคำฟู | กองวิชาการและแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลก้อ | จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลก้อ | 10,000 | นายเปรม จันสุ | กองวิชาการและแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 | จัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 | 13,000 | นายสุขสวัฏดิ์ นันศ์ป้อม | กองวิชาการและแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการติดตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน | ติดตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน | 4,000 | น.ส.ภาวิณี แต้คำ | กองวิชาการและแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการเทศบาลตำบลก้อพบประชาชน | จัดกิจกรรมเทศบาลตำบลก้อออกพื้นที่บริการประชาชน | 30,000 | นางลภัสรดา ดงคำฟู | กองวิชาการและแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปี ของเทศบาลตำบลก้อ | ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปี ของเทศบาลตำบลก้อ | 5,000 | นายเปรม จันสุ | กองวิชาการและแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลก้อ | จัดทำและจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลก้อ | 15,000 | นายเปรม จันสุ | กองวิชาการและแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรูด้านกฎหมายแกผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | ฝึกอบรมเผยแพร่ความรูด้านกฎหมายแกผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | 9,650 | นางลภัสรดา ดงคำฟู | กองวิชาการและแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการรณรงค์ต้านการทุจริตแก่เยาวชน ประชาชน ในตำบลก้อ | รณรงค์ต้านการทุจริตแก่เยาวชน ประชาชน ในตำบลก้อ | 2,160 | น.ส.ภาวิณี แต้คำ | กองวิชาการและแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการวันท้องถิ่นไทย | จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | 10,000 | น.ส.ภาวิณี แต้คำ | กองวิชาการและแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-3-

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11. | โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2560 | จัดกิจกรรมวันเทศบาลประจำปี | 10,000 | น.ส.ภาวิณี แต้คำ | กองวิชาการและแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชนตำบลก้อ | อบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชนตำบลก้อ | 10,000 | นางลภัสรดา ดงคำฟู | กองวิชาการและแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้าใจให้กับตัวแทนชุมชนในการตรวจรับงานจ้าง | อบรมเสริมสร้างความเข้าใจให้กับตัวแทนชุมชนในการตรวจรับงานจ้าง | 5,000 | นางลภัสรดา ดงคำฟู | กองวิชาการและแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2560

ของกองคลังเทศบาลตำบลก้อ  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน

| เดือน / พ.ศ. | ภาษีบำรุงท้องที่ (กรณีตีราคาปานกลางของที่ดินรอบปี พ.ศ.2554 - 2557 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับปี พ.ศ.2558 - 2561) | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- |
| ตุลาคม-พฤศจิกายน 2559 ธันวาคม 2559 มกราคม-เมษายน 2560 พฤษภาคม 2560 มิถุนายน 2560 กรกฎาคม 2560 สิงหาคม 2560 กันยายน 2560 | - สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ และประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี - ให้มีการกำหนดราคาปานกลางที่ดินที่เป็นปัจจุบัน โดยคณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางที่ดิน - ติดประกาศราคาปานกลางที่ดิน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลก้อ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับรายงานจากคณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางที่ดิน - จัดทำประมาณการรายรับจากการประเมินที่คาดว่าจะได้รับจากผู้ที่อยู่ในข่ายเสียภาษี - แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินภาษีบำรุงท้องที่และเจ้าพนักงานสำรวจทำการสำรวจจำนวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทำประโยชน์ - ประกาศแจ้งเจ้าของที่ดินเพื่อมายื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) และประชาสัมพันธ์การเสียภาษี - ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า - รับแบบแสดงรายการที่ดิน และตรวจสอบความถูกต้อง (ภ.บ.ท.๕) - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและลงทะเบียนรับแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) เสนอต่อเจ้าพนักงานประเมิน - ประเมินภาษีบำรุงท้องที่ - รับชำระภาษี (ภายในเวลาที่กำหนด) - ในกรณีเจ้าของที่ดินไม่พอใจในการประเมินสามารถยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับจากวันติดประกาศ - รับเรื่องอุทธรณ์ / แจ้งผลการอุทธรณ์ (กรณีอุทธรณ์) - รับชำระภาษีเงินเพิ่มหลังพ้นกำหนด ร้อยละ 2 ต่อเดือน มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี ครั้งที่ 1 - รับชำระภาษีเงินเพิ่มหลังพ้นกำหนด ร้อยละ 2 ต่อเดือน มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี ครั้งที่ 2 - รับชำระภาษีเงินเพิ่มหลังพ้นกำหนด ร้อยละ 2 ต่อเดือน มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี ครั้งที่ 3 - ตรวจสอบบัญชีผู้เสียภาษีในปีงบประมาณ - รายงานปิดงบประจำปี | รายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1-3 % |

แผนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2560

ของกองคลังเทศบาลตำบลก้อ  อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

| เดือน / พ.ศ. | ภาษีโรงเรือนและที่ดิน / ค่าธรรมเนียม | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- |
| ตุลาคม 2559 พฤศจิกายน 2559 ธันวาคม 2559 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 มกราคม-มีนาคม 2560 เมษายน 2560 พฤษภาคม 2560 มิถุนายน 2560 กรกฎาคม 2560 กันยายน 2560 | - ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) - สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ - ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี - จัดทำหนังสือแจ้งมให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ให้ทราบล่วงหน้า - รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และตรวจสอบความถูกต้อง / ประเมินค่ารายปีและกำหนดค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) รับชำระภาษี - รับชำระภาษี (ชำระภาษีในทันทีหรือชำระในกำหนดเวลา) - รับชำระภาษีเงินเพิ่มหลังพ้นกำหนด / มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี ครั้งที่ 1 - รับชำระภาษีเงินเพิ่มหลังพ้นกำหนด / มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี ครั้งที่ 2 - รับชำระภาษีเงินเพิ่มหลังพ้นกำหนด / มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี ครั้งที่ 3 - ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชำระภาษี - ตรวจสอบผู้เสียภาษีที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ - รายงานปิดงบประจำปี | รายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1-3 % |

แผนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2560

ของกองคลังเทศบาลตำบลก้อ  อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

| เดือน / พ.ศ. | ภาษีป้าย / ค่าธรรมเนียม | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- |
| ตุลาคม-พฤศจิกายน 2559 ธันวาคม 2559 มกราคม-มีนาคม 2560 เมษายน 2560 พฤษภาคม 2560 มิถุนายน 2560 กรกฎาคม 2560 สิงหาคม 2560 กันยายน 2560 | - ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) - สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ - ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี - จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ให้ทราบล่วงหน้า - รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกต้อง / ประเมินค่ารายปีและกำหนดค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งการประเมินภาษี ภ.ป.3 - รับชำระภาษี (ชำระภาษีในทันทีหรือชำระในกำหนดเวลา) - มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี ครั้งที่ 1 (รับชำระภาษี และเงินเพิ่ม (ม.25)) - มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี ครั้งที่ 2 (รับชำระภาษี และเงินเพิ่ม (ม.25)) - มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี ครั้งที่ 3 (รับชำระภาษี และเงินเพิ่ม (ม.25)) - ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชำระภาษี - ตรวจสอบบัญชีผู้ชำระภาษี - รายงานปิดงบประจำปี | รายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1-3 % |

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2560

ของกองคลังเทศบาลตำบลก้อ  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน

| ลำดับ | กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน | ระยะเวลาการปฏิบัติการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ภาษีในปีงบประมาณ (ลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) สำรวจเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | สำรวจผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีรายใหม่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | รับชำระค่าภาษี (ชำระภายเวลาที่กำหนด) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | สำรวจบัญชีผู้ค้างชำระภาษีปีปัจจุบัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | รับชำระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชำระเกินกำหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี (3 ครั้ง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ตรวจสอบบัญชีผู้เสียภาษีในปีงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | รายงานปิดงบประจำปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2560

ของกองคลังเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้   จังหวัดลำพูน

| ลำดับ | กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน | ระยะเวลาการปฏิบัติการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |  |
| 1 | สำรวจและคัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | สำรวจเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) ตรวจสอบความถูกต้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ประเมินค่ารายปี / แจ้งผลการประเมิน / รับชำระภาษี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | รับชำระค่าภาษี (ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกำหนด (3 ครั้ง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | สำรวจบัญชีผู้ค้างชำระภาษีปีปัจจุบัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | รับชำระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชำระเกินกำหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชำระภาษี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ตรวจสอบบัญชีผู้เสียภาษีในปีงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | รายงานปิดงบประจำปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2560

ของกองคลังเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้   จังหวัดลำพูน

| ลำดับ | กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน | ระยะเวลาการปฏิบัติการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | สำรวจและคัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | สำรวจเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้าเพื่อยื่นแบบ ภ.ป.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | รับแบบ ภ.ป.1 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) ตรวจสอบความถูกต้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ประเมินค่ารายปี / แจ้งผลการประเมิน / รับชำระภาษี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | รับชำระค่าภาษี (ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกำหนด (3 ครั้ง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชำระภาษี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | รับชำระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชำระเกินกำหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | สำรวจบัญชีผู้ค้างชำระภาษีปีปัจจุบัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | รายงานปิดงบประจำปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนปฏิบัติการบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2560

ของกองคลังเทศบาลตำบลก้อ  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน

| ลำดับที่ | เดือน | วัน เวลา และสถานที่การให้บริการจัดเก็บรายได้ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ตุลาคม 2559 | เตรียมสำรวจผู้ค้างชำระและติดตามเร่งรัดลูกหนี้ภาษีประเภทต่างๆ ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อไว้ทำการจัดเก็บภาษีในปี 2560 |
| 2 | พฤศจิกายน 2559 |  |
| 3 | ธันวาคม 2559 | ประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ |
| 4 | มกราคม 2560 | รับชำระที่ สำนักงานเทศบาลตำบลก้อ และออกบริการนอกสถานที่ |
| 5 | กุมภาพันธ์ 2560 | รับชำระที่ สำนักงานเทศบาลตำบลก้อ และออกบริการนอกสถานที่ |
| 6 | มีนาคม 2560 | รับชำระที่ สำนักงานเทศบาลตำบลก้อ และออกบริการนอกสถานที่ |
| 7 | เมษายน 2560 | รับชำระที่ สำนักงานเทศบาลตำบลก้อ และออกบริการนอกสถานที่ |
| 8 | พฤษภาคม 2560 | รับชำระภาษีที่ สำนักงานเทศบาลตำบลก้อ |
| 9 | มิถุนายน 2560 |  |
| 10 | กรกฎาคม 2560 |  |
| 11 | สิงหาคม 2560 |  |
| 12 | กันยายน 2560 |  |
| 13 | ตุลาคม 2560 | เตรียมสำรวจผู้ค้างชำระและติดตามเร่งรัดลูกหนี้ภาษีประเภทต่างๆ ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อไว้ทำการจัดเก็บภาษีในปี 2561 |
| 14 | พฤศจิกายน 2560 |  |
| 15 | ธันวาคม 2560 |  |

แผนการดำเนิน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของกองคลัง เทศบาลตำบลก้อ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 150,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนิน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลก้อ

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการกิจกรรมพิธีสวนสนามเนื่องในวัน อปพร. | เข้าร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวัน อปพร. | 5,000 | อนิวัฒน์ สุชัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | สนับสนุนกิจกรรมการจัดตั้งจุดตรวจและจุดบริการนักท่องเที่ยวป้องกันอุบัติเหตุทางถนน | 20,000 | อนิวัฒน์ สุชัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการเฝ้าระวังหมู่บ้านปลอดภัยห่างไกลอาชญากรรม | จัดตั้งชุดเฝ้าระวังหมู่บ้านปลอดภัยห่างไกลอาชญากรรม | 10,000 | อนิวัฒน์ สุชัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการสานเสวนาเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ตำบลก้อ | จัดงานเสวนาเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ตำบลก้อ | 10,000 | อนิวัฒน์ สุชัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ตำบลก้อ | ดำเนินงานป้องกันปัญหาหมอกควันในพื้นที่ตำบลก้อ | 50,000 | อนิวัฒน์ สุชัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลก้อ | ดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลก้อ | 70,000 | อนิวัฒน์ สุชัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 50,000 | อนิวัฒน์ สุชัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนิน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลก้อ

แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการกิจกรรม 5 ส. | จัดทำความสะอาดเรียบร้อยอาคาร สำนักงาน | 5,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดงานวันเด็กในตำบลก้อ | 70,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | จัดงานวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการซักซ้อมการอพยพกรณีฉุกเฉินในสถานศึกษา | ซักซ้อมการอพยพกรณีฉุกเฉินในสถานศึกษา | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการเผยแพร่งานวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดงานเผยแพร่งานวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น | อบรมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | อุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 375,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านเด็ก | กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | อบรมเพิ่มประสิทธิคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 25,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนิน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลก้อ

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง | อบรมให้ความรู้ กับผู้นำชุมชน การป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว | 10,000 | น.ส.นันทินี ไทยใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการรณรงค์สุขอนามัยให้เหมาะสมกับการบริโภค | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย การบริโภค | 10,000 | น.ส.นันทินี ไทยใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการหนูน้อยสุขภาพดี | จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการอบรมหนูน้อยฟันงาม | อบรมหนูน้อยฟันสวย | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการบริหารจัดการงานระบบแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลก้อ | สนับสนุนการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน | 300,000 | น.ส.นันทินี ไทยใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก | สนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก | 30,000 | น.ส.นันทินี ไทยใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลก้อ | รณรงค์และป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในตำบลก้อ | 20,000 | น.ส.นันทินี ไทยใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปาก | รณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปาก | 10,000 | น.ส.นันทินี ไทยใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | สนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการโรคพิษสุนัขบ้า | 20,000 | น.ส.นันทินี ไทยใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานการจัดเก็บขยะและมูลฝอย |  | 84,000 | น.ส.นันทินี ไทยใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการลดปัญหาขยะโดยชุมชนเพื่อชุมชน |  | 30,000 | น.ส.นันทินี ไทยใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลก้อ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ | พ.ศ. ๒๕๖๐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลก้อ | ๑.ประเมินผลโครงการที่ผ่านมาเพื่อ ประกอบการเสนอโครงการ จัดซื้อ จัดจ้าง ๒.ดำเนินการจัดโครงการและดำเนิน การเบิกจ่าย ๓.รายงานผล | 2๐,๐๐๐ | นิตยา สุยะมัน | กองสวัสดิ การสังคม - งานสังคม สงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหา ภัยหนาวให้ กับผู้ด้อยโอ กาสและผู้ยากไร้ | ๑.ประเมินผลโครงการที่ผ่านมาเพื่อ ประกอบการเสนอโครงการ จัดซื้อ จัดจ้าง ๒.ดำเนินการจัดโครงการและดำเนิน การเบิกจ่าย ๓.รายงานผล | ๑๐๐,๐๐๐ | นิตยา สุยะมัน | กองสวัสดิ การสังคม - งานสังคม สงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลก้อ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ | พ.ศ. ๒๕๖๐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ | ๑.ประเมินผลโครงการที่ผ่านมาเพื่อ ประกอบการเสนอโครงการ จัดซื้อ จัดจ้าง ๒.ดำเนินการจัดโครงการและดำเนิน การเบิกจ่าย ๓.รายงานผล | ๑๐,๐๐๐ | นิตยา สุยะมัน | กองสวัสดิ การสังคม - งานสังคม สงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการ บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิศไท้องค์ราชัน ราชินี | ๑.จัดดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ เพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นประชารัฐฯ - ก่อสร้างแล้วเสร็จ - รายงานผล | ๖๐,๐๐๐ | นิตยา สุยะมัน | กองสวัสดิ การสังคม - งานสังคม สงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลก้อ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ | พ.ศ. ๒๕๖๐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการ วันผู้สูงอายุ ตำบลก้อ | ๑.ประเมินผลโครงการที่ผ่านมาเพื่อ ประกอบการเสนอโครงการ จัดซื้อ จัดจ้าง ๒.ดำเนินการจัดโครงการและดำเนิน การเบิกจ่าย ๓.รายงานผล | ๔๐,๐๐๐ | นิตยา สุยะมัน | กองสวัสดิ การสังคม - งานสังคม สงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการ จัดกิจกรรม วันคนพิการ ตำบลก้อ ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ | ๑.ประเมินผลโครงการที่ผ่านมาเพื่อ ประกอบการเสนอโครงการ จัดซื้อ จัดจ้าง ๒.ดำเนินการจัดโครงการและดำเนิน การเบิกจ่าย ๓.รายงานผล | ๔๐,๐๐๐ | นิตยา สุยะมัน | กองสวัสดิ การสังคม - งานสังคม สงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลก้อ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ | พ.ศ. ๒๕๖๐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | โครงการ ส่งเสริมสุข ภาพและตรวจเยี่ยม บ้านผู้สูง อายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย โอกาส ตำบลก้อ | ๑.เสนอโครงการ ๒.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง ๓.ดำเนินงานตามโครงการ ๔.สรุปผลการดำเนินงาน/รายงานผล | ๒๐,๐๐๐ | นิตยา สุยะมัน | กองสวัสดิ การสังคม - งานสังคม สงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

# ของกองช่างเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

# แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2556 | พ.ศ. ๒๕๕๗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อจอก | ๑.เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ระยะทาง 159 เมตร กว้าง4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 369,000 บาท | บ้านก้อจอกหมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อหนอง | ๑.เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ระยะทาง 182 เมตร กว้าง4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 422,000 บาท | บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ของกองช่าง เทศบาลตำบลก้อ แผนงานเคหะและชุมชน |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2556 | พ.ศ. ๒๕๕๗ |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านก้อท่า | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ชนิด 1 ช่อง กว้าง 4 เมตร ลึก 2.5 เมตร ยาว 5 เมตร | 510,000 บาท | บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดหาวัสดุท่อ PVC พร้อมอุปกรณ์(เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน) บ้านก้อทุ่ง | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุท่อ PVC พร้อมอุปกรณ์(เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน) บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน | 278,000 บาท | บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของกองช่าง เทศบาลตำบลก้อ

แผนงานไฟฟ้าถนน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการทดสอบคุณภาพน้ำเพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนตำบลก้อ | เป็นค่าใช้จ่ายในการทดสอบคุณภาพน้ำเพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนตำบลก้อ | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนิน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลก้อ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจ้างเด็กนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนตามนโยบายรัฐบาล | จ้างเด็กนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนตามนโยบายรัฐบาล | 50,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลตำบลก้อ (ศตส.ทต.ก้อ) | -ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้ปฏิบัติงานตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย/ออกลาดตระเวน | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัยยาเสพติดตำบลก้อ หมู่ที่ 1-4 | สนับสนุนหมู่บ้านเพื่อสร้างหมู่บ้านประชารัฐปลอดภัยยาเสพติด | 81,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง | สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน วัด โรงเรียน ตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลก้อ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ | พ.ศ. ๒๕๖๐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการ โรงเรียน ผู้สูงอายุ | ๑.ประเมินผลโครงการที่ผ่านมาเพื่อ ประกอบการเสนอโครงการ จัดซื้อ จัดจ้าง ๒.ดำเนินการจัดโครงการและดำเนิน การเบิกจ่าย ๓.รายงานผล | ๒๐,๐๐๐ | นิตยา สุยะมัน | กองสวัสดิ การสังคม - งานสังคม สงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการ อบรมส่งเสริมการ แปรรูปและ ถนอมอาหาร | ๑.ประเมินผลโครงการที่ผ่านมาเพื่อ ประกอบการเสนอโครงการ จัดซื้อ จัดจ้าง ๒.ดำเนินการจัดโครงการและดำเนิน การเบิกจ่าย ๓.รายงานผล | ๓๐,๐๐๐ | นายอนุวัฒน์ มูลใจ | กองสวัสดิ การสังคม - งานพัฒ นาชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการ อบรมส่ง เสริมอาชีพ เลี้ยงสุกร ตำบลก้อ | ๑.ประเมินผลโครงการที่ผ่านมา ๒.ดำเนินการจัดโครงการและดำเนิน การเบิกจ่าย ๓.รายงานผล | ๔๐,๐๐๐ | นายอนุวัฒน์ มูลใจ | กองสวัสดิ การสังคม - งานพัฒ นาชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลก้อ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ | พ.ศ. ๒๕๖๐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการ อบรมส่ง เสริมอาชีพ เลี้ยงไก่ ตำบลก้อ | ๑.ประเมินผลโครงการที่ผ่านมา ๒.ดำเนินการจัดโครงการและดำเนิน การเบิกจ่าย ๓.รายงานผล | ๓๐,๐๐๐ | นายอนุวัฒน์ มูลใจ | กองสวัสดิ การสังคม - งานพัฒ นาชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการ ส่งเสริม กิจกรรม วันตรีสากล กลุ่มสตรี แม่บ้าน ตำบลก้อ | ๑.ประเมินผลโครงการที่ผ่านมาเพื่อ ประกอบการเสนอโครงการ จัดซื้อ จัดจ้าง ๒.ดำเนินการจัดโครงการและดำเนิน การเบิกจ่าย ๓.รายงานผล | ๒๐,๐๐๐ | นายอนุวัฒน์ มูลใจ | กองสวัสดิ การสังคม - งานพัฒ นาชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลก้อ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ | พ.ศ. ๒๕๖๐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | โครงการ อบรมสร้าง คุณค่าภูมิ ปัญญา ผู้สูงอายุ | ๑.ประเมินผลโครงการที่ผ่านมา ๒.ดำเนินการจัดโครงการและดำเนิน การเบิกจ่าย ๓.รายงานผล | ๒๐,๐๐๐ | นายอนุวัฒน์ มูลใจ | กองสวัสดิ การสังคม - งานพัฒ นาชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการ อบรมกลุ่ม อาชีพเพาะ เห็ดนางฟ้า ตำบลก้อ | ๑.ประเมินผลโครงการที่ผ่านมา ๒.ดำเนินการจัดโครงการและดำเนิน การเบิกจ่าย ๓.รายงานผล | ๒๐,๐๐๐ | นายอนุวัฒน์ มูลใจ | กองสวัสดิ การสังคม - งานพัฒ นาชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลก้อ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ | พ.ศ. ๒๕๖๐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | โครงการ อบรมส่ง เสริมอาชีพ ตัดเย็บเสื้อ ผ้าสำเร็จรูป บ้านก้อท่า หมู่ ๔ | ๑.ประเมินผลโครงการที่ผ่านมา ๒.ดำเนินการจัดโครงการและดำเนิน การเบิกจ่าย ๓.รายงานผล | ๒๐,๐๐๐ | นายอนุวัฒน์ มูลใจ | กองสวัสดิ การสังคม - งานพัฒ นาชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการ อบรมส่ง เสริมอาชีพ เย็บผ้า บาร์ติกบ้าน ก้อท่า หมู่ ๔ | ๑.ประเมินผลโครงการที่ผ่านมา ๒.ดำเนินการจัดโครงการและดำเนิน การเบิกจ่าย ๓.รายงานผล | ๒๐,๐๐๐ | นายอนุวัฒน์ มูลใจ | กองสวัสดิ การสังคม - งานพัฒ นาชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลก้อ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ | พ.ศ. ๒๕๖๐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10. | โครงการ อบรมส่ง เสริมอาชีพ ตีเหล็กบ้าน ก้อหนอง หมู่ ๒ | ๑.ประเมินผลโครงการที่ผ่านมา ๒.ดำเนินการจัดโครงการและดำเนิน การเบิกจ่าย ๓.รายงานผล | ๒๐,๐๐๐ | นายอนุวัฒน์ มูลใจ | กองสวัสดิ การสังคม - งานพัฒ นาชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการจ้าง นักเรียนนัก ศึกษาปฏิบัติ งานปิดภาค เรียนตามนโยบาย ของรัฐบาล | ๑.ประเมินโครงการที่ผ่านมาเพื่อประ กอบการเสนอโครงการประชุมชี้แจง ๒.ดำเนินการจัดโครงการและดำเนิน การเบิกจ่าย ๓.รายงานผล | ๕๐,๐๐๐ | นายอนุวัฒน์ มูลใจ | กองสวัสดิ การสังคม - งานพัฒ นาชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนิน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลก้อ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาแก่งก้อเกมส์ | จัดงานการแข่งขันกีฬาแก่งก้อเกมส์ ในตำบลก้อ | 50,000 | อนิวัฒน์ สุชัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสี่ก้อเกมส์ | จัดการแข่งขันกีฬาสี่ก้อเกมส์ ในตำบลก้อ | 130,000 | อนิวัฒน์ สุชัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา (ฟุตบอลมวลชนอำเภอลี้คัพ) | ส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชนอำเภอลี้ | 15,000 | อนิวัฒน์ สุชัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลและประชาชนสัมพันธ์จังหวัดลำพูน | ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลและประชาชนสัมพันธ์จังหวัดลำพูน | 90,000 | อนิวัฒน์ สุชัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอลี้ | ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอลี้ | 50,000 | อนิวัฒน์ สุชัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลก้อ

งานส่งเสริมการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการคลินิกเกษตร | เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการเกษตร | 5,000 | น.ส. อารียา ทาเล่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการบริการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตร | ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้กับประชาชนในตำบลก้อ | 10,000 | น.ส. อารียา ทาเล่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการร่วมงานลำไยจังหวัดลำพูน | ร่วมงานลำไยจังหวัดลำพูน | 5,000 | น.ส. อารียา ทาเล่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการร่วมงานลำไยอำเภอลี้ | ร่วมงานลำไยอำเภอลี้ | 5,000 | น.ส. อารียา ทาเล่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการก่อสร้างฝายแม้ว | จ้างเหมาจัดทำฝายแม้ว ฝายชะลอน้ำ | 40,000 | อารียา ทาเล่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการปล่อยปลา สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ | ปล่อยสัตว์น้ำ ปล่อยปลา เพื่อเฉลิมพระเกียติฯ | 5,000 | อารียา ทาเล่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | ปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ | 15,000 | อารียา ทาเล่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการฝึกอบรมทบทวน รสทป. (ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า) เทศบาลตำบลก้อ | ฝึกอบรมสมาชิก รสทป. อนุรักษ์ป่าไม้ ต้นไม้ | 30,000 | อารียา ทาเล่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการแหล่งเรียนรู้แปลงสาธิตผักสวนครัวรั้วกินได้ | สนับสนุนกิจกรรมสร้างแหล่งเรียนรู้สาธิตการทำการเกษตร | 10,000 | อารียา ทาเล่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลก้อ

๑.แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ | พ.ศ. ๒๕๖๐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา | ๑.ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ ๒.เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือนทุกเดือน ๓.รายงานผล | เงินอุดหนุนฯ 3,010,800 | นิตยา สุยะมัน | กองสวัสดิ การสังคม - งานสังคม สงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ | ๑.ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ รับเบี้ยยังชีพคนพิการที่เบิกจ่ายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒.เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือนทุกเดือน ๓.รายงานผล | เงินอุดหนุนฯ 1,766,400 | นิตยา สุยะมัน | กองสวัสดิ การสังคม - งานสังคม สงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลก้อ

1.แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ | พ.ศ. ๒๕๖๐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓ | โครงการสงเคราะห์ผู้ ป่วยเอดส์ | ๑.ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ๒.เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือนทุกเดือน | ๑๓๒,๐๐๐ | นิตยา สุยะมัน | กองสวัสดิ การสังคม - งานสังคม สงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการ สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลก้อ | ๑.ประเมินผลโครงการที่ผ่านมา ๒.ดำเนินการจัดโครงการและดำเนิน การเบิกจ่าย ๓.รายงานผล | 1๐,๐๐๐ | นายอนุวัฒน์ มูลใจ | กองสวัสดิ การสังคม - งานสังคม สงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของกองช่าง เทศบาลตำบลก้อ

แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ชำระหนี้เงินต้น | ชำระหนี้เงินตามโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อและอาคารบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลก้อ | 400,000 | นางสาวภัทรวดี เจตน์จิรันตน์ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ชำระดอกเบี้ย | ชำระหนี้เงินตามโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อและอาคารบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลก้อ | 60,000 | นางสาวภัทรวดี เจตน์จิรันตน์ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของกองช่าง เทศบาลตำบลก้อ

แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | สมทบกองทุนประกันสังคม | จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างของพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพ ค่าจ้างชั่วคราวของพนักงาจ้างเทศบาลตำบลก้อ | 60,000 | นางสาวภัทรวดี เจตน์จิรันตน์ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | สำรองจ่ายค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน | จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่นการเกตุสาธารณภัยต่างๆ | 150,000 | นางสาวภัทรวดี เจตน์จิรันตน์ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของกองช่าง เทศบาลตำบลก้อ

แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | สมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลก้อ | จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลก้อ | 70,000 | นางสาวภัทรวดี เจตน์จิรันตน์ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | สมทบทุนเงินทุนสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย | จ่ายเงินสมทบทุนเงินทุนสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย | 25,000 | นางสาวภัทรวดี เจตน์จิรันตน์ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | จ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 291,060 | นางสาวภัทรวดี เจตน์จิรันตน์ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่  3

การติดตามและประเมินผลการนำแผนดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ

การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สำคัญในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบแนวทางและกลไกในการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนดำเนินงานในปีต่อไป และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผล

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย            การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ข้อ 14  ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

การตรวจสอบโดยอำเภอ

โดยมีหน้าที่กำกับดูแลให้เทศบาลตำบลใช้แผนพัฒนาของเทศบาลเป็นแนวทางจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

โดยตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลในอำนาจการกำกับดูแลของนายอำเภอเมืองพะเยาตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  มาตรา  71  ให้เป็นไปตามกฎหมาย

การตรวจสอบและติดตามโดยประชาคม

1.เทศบาลตำบลแต่งตั้งผู้แทนประชาชนหรือผู้แทนประชาคมข้อเสนอของประชาชน  โดยเลือกผู้ที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

2.ผู้แทนชุมชนหรือผู้แทนประชาคมรวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบและดำเนินงานของเทศบาลตำบลให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง

3.เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้คณะผู้บริหารประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปีต่อประชาคมตำบลเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงาน